## Cron Obra Civil
18PB043 - CRONOGRAMA DE CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO
ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DOS CABOS E SOLDADOS E REFORÇO DAS LAJES DO ALMOXARIFADO E SALA DE INSTRUÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3
SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | ESTADO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 2310.19 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 577.5475 | 577.5475 | 577.5475 | 577.5475 | 2310.19
|  |  | REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 14814.08 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 3703.52 | 3703.52 | 3703.52 | 3703.52 | 14814.08
|  |  | REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS | 467.36 | PREVISTO | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 467.36 |  |  |  | 467.36
|  |  | REALIZADO | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 5762.36 | PREVISTO | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | 2881.18 | 2881.18 |  |  | 5762.36
|  |  | REALIZADO | 0% | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 | EQUIPAMENTOS ALUGADOS | 3391.2 | PREVISTO | 50% |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | 1695.6 |  | 1695.6 |  | 3391.2
|  |  | REALIZADO | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | CANTEIRO DE OBRAS | 2830.88 | PREVISTO | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 2830.88 |  |  |  | 2830.88
|  |  | REALIZADO | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 8775.81 | PREVISTO | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | 4387.905 | 4387.905 |  |  | 8775.81
|  |  | REALIZADO | 0% | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 | ESTRUTURA DE METÁLICA | 17424.46 | PREVISTO | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 17424.46 |  |  |  | 17424.46
|  |  | REALIZADO | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 536.55 | PREVISTO |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 536.55 |  |  | 536.55
|  |  | REALIZADO |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 0 |  |  | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1428.31 | PREVISTO |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 714.155 | 714.155 |  | 1428.31
|  |  | REALIZADO |  | 0% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9521.47 | PREVISTO |  | 50% |  | 50% | 100%
[5 empty] | 4760.735 |  | 4760.735 | 9521.47
|  |  | REALIZADO |  | 0% |  | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
12 | ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO | 3781.35 | PREVISTO |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 3781.35 |  | 3781.35
|  |  | REALIZADO |  |  | 0% |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0
13 | VIDROS | 110.64 | PREVISTO |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 110.64 | 110.64
|  |  | REALIZADO |  |  |  | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0
14 | ESQUADRIAS | 1913.67 | PREVISTO |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 1913.67 |  | 1913.67
|  |  | REALIZADO |  |  | 0% |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0
15 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 11819.27 | PREVISTO |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 5909.635 | 5909.635 | 11819.27
|  |  | REALIZADO |  |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | LOUÇAS SANITÁRIAS | 4665.65 | PREVISTO |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 4665.65 | 4665.65
|  |  | REALIZADO |  |  |  | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0
17 | PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS | 25168.65 | PREVISTO |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
[5 empty] | 8389.55 | 8389.55 | 8389.55 | 25168.65
|  |  | REALIZADO |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PINTURAS | 8108.08 | PREVISTO |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 4054.04 | 4054.04 | 8108.08
|  |  | REALIZADO |  |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | LIMPEZA | 1625.61 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 406.4025 | 406.4025 | 406.4025 | 406.4025 | 1625.61
|  |  | REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SERVIÇOS SEM BDI | 124455.59 | PREVISTO | 27.62% | 21.18% | 25.03% | 26.18%
|  |  |  | 34374.855 | 26357.545 | 31145.47 | 32577.72 | 124455.59
|  |  | REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 124455.59
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 27.62% | 48.8% | 73.82% | 100%
|  |  |  | 34374.855 | 60732.4 | 91877.87 | 124455.59
|  |  | ACUMULADO REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI SERVIÇOS CIVIS | 27.35% | [5 empty] | 34038.6039
| TOTAL SERVIÇOS COM BDI | 158494.1938 | PREVISTO | 27.62% | 21.18% | 25.03% | 26.18%
|  |  |  | 43776.3778 | 33566.3336 | 39663.756 | 41487.7264 | 158494.1938
|  |  | REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 27.62% | 48.8% | 73.82% | 100%
|  |  |  | 43776.3778 | 77342.7114 | 117006.4674 | 158494.1938
|  |  | ACUMULADO REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0