

**MINISTÉRIO DA DEFESA**

**EXÉRCITO BRASILEIRO**

**COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3**

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**20TR005 - SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA TIPO SPT, NA ÁREA DA 3ª REGIÃO MILITAR**

# TERMOS GERAIS

## Prazo de início: A Contratada deverá iniciar o serviço de sondagem em até 7 (sete) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, devendo a mobilização ser realizada dentro desse período;

## Prazo de execução: máximo de 2 (dois) dias corridos para cada 20 (vinte) metros de sondagem, independentemente do número de furos;

## Prazo de entrega do relatório: 7 (sete) dias corridos após a finalização dos furos no local.

## A data da conclusão será considerada quando a Contratada notificar a Contratante, desde que a Fiscalização desta considere o serviço em condições de ser recebido.

## O pagamento se dará de forma integral após a conclusão e recebimento dos serviços pela Contratante.

## O prazo de vigência contratual será estipulado em 90 (noventa) dias, podendo ser aditivado conforme necessidade para atendimento ao prazo de execução do serviço.

## Poderá haver prorrogação de prazos, mantidas as demais cláusulas contratuais, quando ocorrerem os motivos citados no §1º do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante lavratura de termo aditivo.

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20TR005 - SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA TIPO SPT, NA 3ª REGIÃO MILITAR** | | | | | |
| **ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO** | | | | | |
| **Data** | **0** | **7** | **9** | **16** | **90** |
| **Atividades Previstas** | Assinatura do Contrato | Término da Mobilização | Término do Serviço de Sondagem | Entrega do Relatório | Término do contrato |
| Emissão da Ordem de Serviço | Início do Serviço de Sondagem | Início da elaboração do Relatório | Pagamento Integral |  |
| Início da Mobilização | Emissão da ART de Execução |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Porto Alegre, RS, 13 de março de 2020

**ANDRESSA CRISTINE HAMILKO GIESE – Capitão**

Engenheira de Fortificação e Construção - CREA/RJ 2013134749

Chefe da Subseção de Projetos da Seção Técnica da CRO 3

VISTO:

**CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA – Tenente Coronel**

Engenheiro Eletricista - CREA/SP 5061258070

Chefe da Seção Técnica da CRO 3