## Planilha1
20TR005 - SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA TIPO SPT, NA 3ª REGIÃO MILITAR
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Data | 0 | 7 | 9 | 16 | 90
Atividades Previstas | Assinatura do Contrato | Término da Mobilização | Término do Serviço de Sondagem | Entrega do Relatório | Término do contrato
| Emissão da Ordem de Serviço | Início do Serviço de Sondagem | Início da elaboração do Relatório
| Início da Mobilização | Emissão da ART de Execução