

**MINISTÉRIO DA DEFESA**

**EXÉRCITO BRASILEIRO**

**COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3**

**ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**19TR045 - CONTRATAÇÃO DE SONDAGEM MISTA NA 12ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA, EM ALEGRETE - RS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO** | **VALOR (R$)** | **ESTADO** | **15 DIAS** | **15 DIAS** | **15 DIAS** |
| **1** | **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **ESTUDO GEOLÓGICO - SONDAGEM MISTA** |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | **MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM MISTA** | **2.457,07** | PREVISTO | 100,00% |  |  |
| 2.457,07 |  |  |
| **1.1.2** | **SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)** | **7.773,70** | PREVISTO | 20,00% | 70,00% | 10,00% |
| 1.554,74 | 5.441,59 | 777,37 |
| **1.1.3** | **SONDAGEM ROTATIVA VERTICAL EM ROCHA** | **42.499,60** | PREVISTO | 20,00% | 70,00% | 10,00% |
| 8.499,92 | 29.749,72 | 4.249,96 |
| **TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI** | | **52.730,37** | PREVISTO | 23,73% | 66,74% | 9,53% |
| 12.511,73 | 35.191,31 | 5.027,33 |
| ACUMULADO PREVISTO | 23,73% | 90,47% | 100,00% |
| 12.511,73 | 47.703,04 | 52.730,37 |

Porto Alegre, RS, 28 de novembro de 2019

**LUCAS HENRIQUE REGINATO - Segundo Tenente**

Engenheiro Civil - CREA/RS 203297

Adjunto da Subseção de Projetos

**ANDRESSA CRISTINE HAMILKO GIESE - 1º Tenente**

Engenheira de Fortificação e Construção - CREA/RJ 2011129806

Chefe da Subseção de Projetos

**GLAUF SIDNEY DUARTE MOREIRA JÚNIOR - Major**

Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/RS 148992

Respondendo pela Chefia da Seção Técnica