## Cron Obra Civil
SERVIÇOS CIVIS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | ESTADO | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 22834.46 | PREVISTO | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 11417.23 | 11417.23 | 22834.46
REALIZADO
|  |  |  | 0 | 0
2 | TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS | 35095.62 | PREVISTO | 45% | 55% | 100%
|  |  |  | 15793.029 | 19302.591 | 35095.62
REALIZADO
3 | CANTEIRO DE OBRAS | 11070.1 | PREVISTO | 100% |  | 100%
|  |  |  | 11070.1 |  | 11070.1
REALIZADO
0
4 | EQUIPAMENTOS ALUGADOS | 542.26 | PREVISTO | 65% | 35% | 100%
|  |  |  | 352.469 | 189.791 | 542.26
REALIZADO
5 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 31604.58 | PREVISTO | 85% | 15% | 100%
|  |  |  | 26863.893 | 4740.687 | 31604.58
REALIZADO
6 | SEGURANÇA NO TRABALHO | 31288.63 | PREVISTO | 50% | 50%
|  |  |  | 15644.315 | 15644.315
REALIZADO
7 | SEPARAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE RESÍDUOS | 38762.73 | PREVISTO | 65% | 35% | 100%
|  |  |  | 25195.7745 | 13566.9555 | 38762.73
REALIZADO
8 | TRANSPORTE DE RESÍDUOS | 37019.82 | PREVISTO | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 14807.928 | 22211.892 | 37019.82
REALIZADO
9 | LIMPEZA FINAL | 5657.75 | PREVISTO | 15% | 85% | 100%
|  |  |  | 848.6625 | 4809.0875 | 5657.75
REALIZADO
TOTAL SERVIÇOS CIVIS SEM BDI |  | 213875.95 | PREVISTO | 57.04% | 42.96% | 100%
|  |  |  | 121993.401 | 91882.549 | 213875.95
|  |  | REALIZADO | 0% | 0% | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 57.04% | 100%
|  |  |  | 121993.401 | 213875.95
|  |  | ACUMULADO REALIZADO | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
BDI SERVIÇOS CIVIS |  | 25.92% |  |  |  | 55436.6462
TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI |  | 269312.5962 | PREVISTO | 57.04% | 42.96% | 100%
|  |  |  | 153614.0905 | 115698.5057 | 269312.5962
|  |  | REALIZADO | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 57.04% | 100%
|  |  |  | 153614.0905 | 269312.5962
|  |  | ACUMULADO REALIZADO | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0

## Equipamentos
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3
CRONOGRAMA DE CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ADEQUAÇÃO DA ACADEMIA DO CIB
PROJETO: 18PB019
OM: CIB
LOCAL: BUTIÁ/RS
EQUIPAMENTOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | ESTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15
1 | EQUIPAMENTOS | 23242.04 | PREVISTO | MÊS 4: 100% | 100%
|  |  |  | MÊS 4: 23242.04 | 23242.04
REALIZADO
0
TOTAL SERVIÇOS CIVIS SEM BDI |  | 23242.04 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23242.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23242.04
|  |  | REALIZADO | [15 empty] | 0 | bar: MÊS 1 to MÊS 15
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23242.04 | 23242.04 | 23242.04 | 23242.04 | 23242.04 | 23242.04 | 23242.04 | 23242.04 | 23242.04 | 23242.04 | 23242.04 | 23242.04
ACUMULADO REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 15
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI SERVIÇOS CIVIS |  | 10.89% | [16 empty] | 2531.0582
TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI |  | 25773.0982 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25773.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25773.0982
REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 15
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25773.0982 | 25773.0982 | 25773.0982 | 25773.0982 | 25773.0982 | 25773.0982 | 25773.0982 | 25773.0982 | 25773.0982 | 25773.0982 | 25773.0982 | 25773.0982
ACUMULADO REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 15
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0