

**MINISTÉRIO DA DEFESA**

**EXÉRCITO BRASILEIRO**

**COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3**

**ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**20PB006 - REPARAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA SEÇÃO DE SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA 3ª REGIÃO MILITAR, EM PORTO ALEGRE - RS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVIÇOS CIVIS** | | | | | | |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO** | **VALOR (R$)** | **ESTADO** | **MÊS 1** | **MÊS 2** | **MÊS 3** |
| **1** | **SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS** | **46.700,16** | PREVISTO | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
| 15.566,72 | 15.566,72 | 15.566,72 |
| **2** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **505,92** | PREVISTO | 46,24% |  | 53,76% |
| 233,94 |  | 271,98 |
| **3** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | **7.364,10** | PREVISTO | 27,50% | 45,00% | 27,50% |
| 2.025,13 | 3.313,85 | 2.025,13 |
| **4** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | **1.363,95** | PREVISTO | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
| 454,65 | 454,65 | 454,65 |
| **5** | **CANTEIRO DE OBRAS** | **13.860,49** | PREVISTO | 100,00% |  |  |
| 13.860,49 |  |  |
| **6** | **INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO MONTAGENS EM GERAL** | **29.776,00** | PREVISTO | 66,67% |  | 33,33% |
| 19.850,67 |  | 9.925,33 |
| **7** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | **3.563,66** | PREVISTO | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
| 1.187,89 | 1.187,89 | 1.187,89 |
| **8** | **COBERTURA** | **16.795,96** | PREVISTO | 27,50% | 45,00% | 27,50% |
| 4.618,89 | 7.558,18 | 4.618,89 |
| **9** | **IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS** | **1.383,83** | PREVISTO | 27,50% | 45,00% | 27,50% |
| 380,55 | 622,72 | 380,55 |
| **TOTAL SERVIÇOS CIVIS SEM BDI** | | **121.314,07** | PREVISTO | 48,18% | 23,66% | 28,16% |
| 58.450,90 | 28.704,01 | 34.159,16 |
| ACUMULADO PREVISTO | 48,18% | 71,84% | 100,00% |
| 58.450,90 | 87.154,91 | 121.314,07 |
| **BDI SERVIÇOS CIVIS** | | **24,29%** |  |  |  |  |
| **TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI** | | **150.781,26** | PREVISTO | 48,18% | 23,66% | 28,16% |
| 72.648,63 | 35.676,21 | 42.456,42 |
| ACUMULADO PREVISTO | 48,18% | 71,84% | 100,00% |
| 72.648,63 | 108.324,84 | 150.781,26 |

Porto Alegre, RS, 29 de abril de 2020

**JOÃO PEDRO DUTRA DO NASCIMENTO - 1º Tenente**

Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/RJ 2017128467

Adjunto da Subseção de Projetos

**ANDRESSA CRISTINE HAMILKO GIESE - Capitão**

Engenheira de Fortificação e Construção - CREA/RJ 2013134749

Chefe da Subseção de Projeto

**CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA – Tenente Coronel**

Engenheiro Eletricista - CREA/SP 5061258070

Chefe da Seção Técnica