## Serviços
SERVIÇOS CIVIS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | ESTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15
1 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 46700.16 | PREVISTO | MÊS 1: 33.33%; MÊS 2: 33.33%; MÊS 3: 33.33%; MÊS 15: 66.67% | 100%
|  |  |  | MÊS 1: 15566.72; MÊS 2: 15566.72; MÊS 3: 15566.72; MÊS 15: 31133.44 | 0%
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 505.92 | PREVISTO | 46.24% |  | 53.76% | 3123% | 3123% | 3123% | 3123% | 3123% | 3123% | 3123% | 3123% | 3123% | 3123% | 3123% | 3123% | 100%
|  |  |  | 233.94 |  | 271.98 | 15801.6 | 15801.6 | 15801.6 | 15801.6 | 15801.6 | 15801.6 | 15801.6 | 15801.6 | 15801.6 | 15801.6 | 15801.6 | 15801.6 | 0%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7364.1 | PREVISTO | MÊS 1: 27.5%; MÊS 2: 45%; MÊS 3: 27.5%; MÊS 4: 22.5%; MÊS 5: 22.5% | 100%
|  |  |  | MÊS 1: 2025.1275; MÊS 2: 3313.845; MÊS 3: 2025.1275; MÊS 4: 1656.9225; MÊS 5: 1656.9225 | 0%
4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1363.95 | PREVISTO | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  |  | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 100%
|  |  |  | 454.65 | 454.65 | 454.65 |  |  |  |  | 712.5 | 712.5 | 712.5 | 712.5 | 712.5 | 712.5 | 712.5 | 712.5 | 0%
5 | CANTEIRO DE OBRAS | 13860.49 | PREVISTO | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  |  | MÊS 1: 13860.49 | 0%
6 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO MONTAGENS EM GERAL | 29776 | PREVISTO | MÊS 1: 66.67%; MÊS 3: 33.33% | 100%
|  |  |  | MÊS 1: 19850.6667; MÊS 3: 9925.3333 | 0%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3563.66 | PREVISTO | MÊS 1: 33.33%; MÊS 2: 33.33%; MÊS 3: 33.33%; MÊS 4: 25%; MÊS 5: 30% | 100%
|  |  |  | MÊS 1: 1187.8867; MÊS 2: 1187.8867; MÊS 3: 1187.8867; MÊS 4: 890.915; MÊS 5: 1069.098 | 0%
8 | COBERTURA | 16795.96 | PREVISTO | MÊS 1: 27.5%; MÊS 2: 45%; MÊS 3: 27.5%; MÊS 6: 100% | 100%
|  |  |  | MÊS 1: 4618.889; MÊS 2: 7558.182; MÊS 3: 4618.889; MÊS 6: 16795.96 | 0%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS | 1383.83 | PREVISTO | MÊS 1: 27.5%; MÊS 2: 45%; MÊS 3: 27.5%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25% | 100%
|  |  |  | MÊS 1: 380.5532; MÊS 2: 622.7235; MÊS 3: 380.5532; MÊS 6: 345.9575; MÊS 7: 345.9575; MÊS 8: 345.9575; MÊS 9: 345.9575 | 0%
10 | COBERTURA | 0 | PREVISTO | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25% | 100%
|  |  |  | MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS | 0 | PREVISTO | MÊS 7: #DIV/0!; MÊS 8: #DIV/0!; MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | MÊS 7: 35644.43; MÊS 8: 12397.41; MÊS 9: 12732.83; MÊS 10: 21297.92; MÊS 15: 3072 | 85144.59
12 | PAREDES E PAINEIS | 0 | PREVISTO | MÊS 5: 33.33%; MÊS 6: 33.33%; MÊS 7: 33.33% | 100%
|  |  |  | MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0 | 0
13 | COBERTURA | 0 | PREVISTO | MÊS 6: 33.33%; MÊS 7: 33.33%; MÊS 8: 33.33% | 100%
|  |  |  | MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0 | 0
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS | 0 | PREVISTO | MÊS 3: #DIV/0!; MÊS 4: #DIV/0!; MÊS 5: #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | MÊS 3: 2399.04; MÊS 4: 2399.04; MÊS 5: 6630.8 | 11428.88
15 | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | 0 | PREVISTO | MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25%; MÊS 11: 25%; MÊS 12: 25% | 100%
|  |  |  | MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0 | 0
16 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 0 | PREVISTO | MÊS 5: #DIV/0!; MÊS 6: #DIV/0!; MÊS 7: #DIV/0!; MÊS 9: #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | MÊS 5: 6664.3267; MÊS 6: 6664.3267; MÊS 7: 6664.3267; MÊS 9: 3267.7 | 23260.68
17 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | 0 | PREVISTO | MÊS 6: 50%; MÊS 7: 50% | 100%
|  |  |  | MÊS 6: 0; MÊS 7: 0 | 0
18 | PINTURAS | 0 | PREVISTO | MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20%; MÊS 13: 20%; MÊS 14: 20%; MÊS 15: 20% | 100%
|  |  |  | MÊS 11: 0; MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 14: 0; MÊS 15: 0 | 0
TOTAL SERVIÇOS CIVIS SEM BDI |  | 121314.07 | PREVISTO | 47.96% | 23.66% | 28.38% | 17.1% | 26.23% | 32.65% | 48.19% | 24.12% | 27.09% | 31.17% | 13.61% | 13.61% | 13.61% | 13.61% | 41.81%
|  |  |  | 58178.9231 | 28704.0072 | 34431.1398 | 20748.4775 | 31822.7472 | 39607.8442 | 58456.3142 | 29257.4675 | 32860.5875 | 37812.02 | 16514.1 | 16514.1 | 16514.1 | 16514.1 | 50719.54
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 47.96% | 71.62% | 100% | 117.1% | 143.3% | 176% | 224.2% | 248.3% | 275.4% | 306.5% | 320.2% | 333.8% | 347.4% | 361% | 402.8%
|  |  |  | 58178.9231 | 86882.9303 | 121314.07 | 142062.5475 | 173885.2947 | 213493.1388 | 271949.453 | 301206.9205 | 334067.508 | 371879.528 | 388393.628 | 404907.728 | 421421.828 | 437935.928 | 488655.468
BDI SERVIÇOS CIVIS |  | 24.29%
TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI |  | 150781.2576 | PREVISTO | 47.96% | 23.66% | 28.38% | 17.1% | 26.23% | 32.65% | 48.19% | 24.12% | 27.09% | 31.17% | 13.61% | 13.61% | 13.61% | 13.61% | 41.81%
|  |  |  | 72310.5835 | 35676.2105 | 42794.4636 | 25788.2827 | 39552.4925 | 49228.5895 | 72655.3529 | 36364.1064 | 40842.4242 | 46996.5597 | 20525.3749 | 20525.3749 | 20525.3749 | 20525.3749 | 63039.3163
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 47.96% | 71.62% | 100% | 117.1% | 143.3% | 176% | 224.2% | 248.3% | 275.4% | 306.5% | 320.2% | 333.8% | 347.4% | 361% | 402.8%
|  |  |  | 72310.5835 | 107986.794 | 150781.2576 | 176569.5403 | 216122.0328 | 265350.6223 | 338005.9752 | 374370.0816 | 415212.5058 | 462209.0655 | 482734.4404 | 503259.8153 | 523785.1902 | 544310.5651 | 607349.8814