TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-CRO3

ANEXO V - Modelo de Cronograma Físico-Financeiro

SERVIÇOS CIVIS

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$)

ESTADO

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

1

SERVIÇOS AUXILIARES E

ADMINI

S

TRATIVOS

46.700,16

PREVISTO

33,33%

33,33%

33,33%

15.566,72

15.566,72

15.566,72

2

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

505,92

PREVISTO

100,00%

505,92

3

SERVIÇOS PRELIMINARES

7.364,10

PREVISTO

27,50%

45,00%

27,50%

2.025,13

3.313,85

2.025,13

4

SERVIÇOS DIVERSOS

1.363,95

PREVISTO

33,33%

33,33%

33,33%

454,65

454,65

454,65

5

CANTEIRO DE OBRAS

13.860,49

PREVISTO

100,00%

13.860,49

6

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MO

N

TAGENS EM GERAL

29.776,00

PREVISTO

66,67%

33,33%

19.850,67

9.925,33

7

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3.563,66

PREVISTO

33,33%

33,33%

33,33%

1.187,89

1.187,89

1.187,89

8

COBERTURA

16.795,96

PREVISTO

27,50%

45,00%

27,50%

4.618,89

7.558,18

4.618,89

9

IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES

DIVERSAS

1.383,83

PREVISTO

27,50%

45,00%

27,50%

380,55

622,72

380,55

TOTAL SERVIÇOS CIVIS SEM BDI

121.314,07

PREVISTO

48,18%

23,66%

28,16%

58.450,90

28.704,01

34.159,16

ACUMULADO

PREVISTO

48,18%

71,84%

100,00%

58.450,90

87.154,91

121.314,07

BDI SERVIÇOS CIVIS

24,29%

TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI

150.781,26

PREVISTO

48,18%

23,66%

28,16%

72.648,63

35.676,21

42.456,42

ACUMULADO

PREVISTO

48,18%

71,84%

100,00%

72.648,63

108.324,84

150.781,26