## Cron Obra Civil
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3
CRONOGRAMA DE CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA CIVIL
OBRA: CANALIZAÇÃO DA SANGA DA ALDEIA
OM: CMDO 3ª DE
LOCAL: SANTA MARIA/RS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | ESTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 49434.24 | PREVISTO | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 30%
|  |  |  | 14830.272 | 19773.696 | 14830.272
REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 3
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 53539.2 | PREVISTO |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | 10707.84 | 10707.84 | 10707.84 | 10707.84 | 10707.84
REALIZADO | bar: MÊS 4 to MÊS 8
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO | 27545.54 | PREVISTO |  |  |  | 98% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
[7 empty] | 26994.6292 | 137.7277 | 137.7277 | 137.7277 | 137.7277
REALIZADO | bar: MÊS 4 to MÊS 8
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 9001.45 | PREVISTO | MÊS 4: 100%
9001.45
REALIZADO | bar: MÊS 4
0
5 | SERVIÇOS GERAIS | 24568.48 | PREVISTO |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | 4913.696 | 4913.696 | 4913.696 | 4913.696 | 4913.696
REALIZADO | bar: MÊS 4 to MÊS 8
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 99236.63 | PREVISTO |  |  |  | 20% | 25% | 25% | 20% | 10%
[7 empty] | 19847.326 | 24809.1575 | 24809.1575 | 19847.326 | 9923.663
REALIZADO | bar: MÊS 4 to MÊS 8
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESTRUTURA | 246809.14 | PREVISTO |  |  |  | 20% | 25% | 25% | 20% | 10%
[7 empty] | 49361.828 | 61702.285 | 61702.285 | 49361.828 | 24680.914
REALIZADO | bar: MÊS 4 to MÊS 8
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | 39256.44 | PREVISTO | MÊS 7: 30%; MÊS 8: 70%
[10 empty] | 11776.932 | 27479.508
REALIZADO | bar: MÊS 7 to MÊS 8
[10 empty] | 0 | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 86174.85 | PREVISTO | MÊS 8: 100%
86174.85
REALIZADO | bar: MÊS 8
0
TOTAL SERVIÇOS CIVIS SEM BDI |  | 635565.97 | PREVISTO | 2.333% | 3.111% | 2.333% | 19.01% | 16.09% | 16.09% | 15.22% | 25.81%
|  |  |  | 14830.272 | 19773.696 | 14830.272 | 120826.7692 | 102270.7062 | 102270.7062 | 96745.3497 | 164018.1987
REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 8
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 2.333% | 5.445% | 7.778% | 26.79% | 42.88% | 58.97% | 74.19% | 100%
|  |  |  | 14830.272 | 34603.968 | 49434.24 | 170261.0092 | 272531.7154 | 374802.4216 | 471547.7713 | 635565.97
ACUMULADO REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 8
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI SERVIÇOS CIVIS |  | 25.93%
TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI |  | 800368.226 | PREVISTO | 2.333% | 3.111% | 2.333% | 19.01% | 16.09% | 16.09% | 15.22% | 25.81%
|  |  |  | 18675.7615 | 24901.0154 | 18675.7615 | 152157.1505 | 128789.5003 | 128789.5003 | 121831.4189 | 206548.1176
REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 8
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 2.333% | 5.445% | 7.778% | 26.79% | 42.88% | 58.97% | 74.19% | 100%
|  |  |  | 18675.7615 | 43576.7769 | 62252.5384 | 214409.6889 | 343199.1892 | 471988.6895 | 593820.1084 | 800368.226
ACUMULADO REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 8
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cron Equipamentos e Materiais
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3
CRONOGRAMA DE CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO - MATERIAIS
OBRA: CANALIZAÇÃO DA SANGA DA ALDEIA
OM: CMDO 3ª DE
LOCAL: SANTA MARIA/RS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | ESTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
7 | ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS | 1053250 | PREVISTO |  |  |  | 20% | 25% | 25% | 20% | 10%
[7 empty] | 210650 | 263312.5 | 263312.5 | 210650 | 105325
REALIZADO | bar: MÊS 4 to MÊS 8
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SERVIÇOS CIVIS SEM BDI |  | 1053250 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% | 25% | 20% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 210650 | 263312.5 | 263312.5 | 210650 | 105325
REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 8
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 20% | 45% | 70% | 90% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 210650 | 473962.5 | 737275 | 947925 | 1053250
ACUMULADO REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 8
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI SERVIÇOS CIVIS |  | 15.28%
TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI |  | 1214186.6 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% | 25% | 20% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 242837.32 | 303546.65 | 303546.65 | 242837.32 | 121418.66
REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 8
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 20% | 45% | 70% | 90% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 242837.32 | 546383.97 | 849930.62 | 1092767.94 | 1214186.6
ACUMULADO REALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 8
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0