## Cron Obra Civil
19PB009 - CRONOGRAMA DE CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | ESTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 4013.33 | PREVISTO | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 100% | 100%
|  |  |  | 802.666 | 802.666 |  | 802.666 | 802.666 | 802.666 | 4013.33 | 0
2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 3751 | PREVISTO |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 3751 |  |  |  | 3751 | 0
3 | CANTEIRO DE OBRAS | 5975.32 | PREVISTO |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 5975.32 |  |  |  | 5975.32 | 0
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5616.16 | PREVISTO | 24.3% | 24.3% | 51.39% |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 1365 | 1365 | 2886.16 |  |  |  | 5616.16 | 0
5 | PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO | 24771.1 | PREVISTO |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 24771.1 |  |  |  | 24771.1 | 0
6 | COMPLETAÇÃO DE POÇO ARTESIANO | 22247.63 | PREVISTO |  |  | 100% |  |  |  | 25% | 100%
[6 empty] | 22247.63 |  |  |  | 5561.9075 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS | 10659.23 | PREVISTO |  |  | 100% |  |  |  | 25% | 100%
[6 empty] | 10659.23 |  |  |  | 10659.23 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 17594.29 | PREVISTO |  |  | 100% |  |  |  | 25% | 100%
[6 empty] | 17594.29 |  |  |  | 17594.29 | 0
| TOTAL SERVIÇOS SEM BDI | 94628.06 | PREVISTO | 2.291% | 2.291% | 92.87% | 0.8482% | 0.8482% | 0.8482% |  | 100%
|  |  |  | 2167.666 | 2167.666 | 87884.73 | 802.666 | 802.666 | 802.666 | 94628.06
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 2.291% | 4.581% | 97.46% | 98.3% | 99.15% | 100%
|  |  |  | 2167.666 | 4335.332 | 92220.062 | 93022.728 | 93825.394 | 94628.06
| BDI SERVIÇOS CIVIS | 23.5% | [7 empty] | 22237.5941
| TOTAL SERVIÇOS COM BDI | 116865.6541 | PREVISTO | 2.291% | 2.291% | 92.87% | 0.8482% | 0.8482% | 0.8482%
|  |  |  | 2677.0675 | 2677.0675 | 108537.6416 | 991.2925 | 991.2925 | 991.2925 | 116865.6541
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 2.291% | 4.581% | 97.46% | 98.3% | 99.15% | 100%
|  |  |  | 2677.0675 | 5354.135 | 113891.7766 | 114883.0691 | 115874.3616 | 116865.6541