## Cron Obra Civil
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3
CRONOGRAMA DE CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3
PROJETO: 19PB022
OM: CRO 3/RS
LOCAL: PORTO ALEGRE/RS
SERVIÇOS CIVIS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | ESTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS AUX. E ADMINISTRATIVOS | 17327.04 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 4331.76 | 4331.76 | 4331.76 | 4331.76 | 17327.04
2 | TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS | 312.46 | PREVISTO | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 312.46 |  |  |  | 312.46
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2118.48 | PREVISTO |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 2118.48 | 2118.48
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2926.19 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 731.5475 | 731.5475 | 731.5475 | 731.5475 | 2926.19
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 921.33 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 230.3325 | 230.3325 | 230.3325 | 230.3325 | 921.33
6 | SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) | 1931 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 482.75 | 482.75 | 482.75 | 482.75 | 1931
7 | CANTEIRO DE OBRAS | 4901.99 | PREVISTO | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 4901.99 |  |  |  | 4901.99
8 | COBERTURA | 64440.07 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 16110.0175 | 16110.0175 | 16110.0175 | 16110.0175 | 64440.07
9 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 41104.5 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 10276.125 | 10276.125 | 10276.125 | 10276.125 | 41104.5
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES | 13984.32 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 3496.08 | 3496.08 | 3496.08 | 3496.08 | 13984.32
11 | PINTURAS | 5088.63 | PREVISTO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 1272.1575 | 1272.1575 | 1272.1575 | 1272.1575 | 5088.63
12 | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | 7420.29 | PREVISTO | 20% | 40% | 40% |  | 100%
|  |  |  | 1484.058 | 2968.116 | 2968.116 |  | 7420.29
13 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA | 7367.14 | PREVISTO |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 7367.14 | 7367.14
TOTAL SERVIÇOS CIVIS SEM BDI |  | 169843.44 | PREVISTO | 25.69% | 23.49% | 23.49% | 27.33% | 100%
|  |  |  | 43629.278 | 39898.886 | 39898.886 | 46416.39 | 169843.44
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 25.69% | 49.18% | 72.67% | 100%
|  |  |  | 43629.278 | 83528.164 | 123427.05 | 169843.44
BDI SERVIÇOS CIVIS |  | 17.53% | [5 empty] | 29773.555
TOTAL SERVIÇOS CIVIS COM BDI |  | 199616.995 | PREVISTO | 25.69% | 23.49% | 23.49% | 27.33%
|  |  |  | 51277.4904 | 46893.1607 | 46893.1607 | 54553.1832 | 199616.995
|  |  | ACUMULADO PREVISTO | 25.69% | 49.18% | 72.67% | 100%
|  |  |  | 51277.4904 | 98170.6511 | 145063.8118 | 199616.995
Porto Alegre, RS, 5 de julho de 2019
LUCAS HENRIQUE REGINATO - Segundo Tenente
Engenheiro Civil - CREA/RS 203297
Adjunto da Subseção de Projetos
JONATHAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES - Capitão
Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/RJ 2011129806
Chefe da Subseção de Projetos
CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA - Major
Engenheiro Eletricista - CREA/SP 5061258070
Chefe da Seção Técnica da CRO 3